УТВЕРЖДЕНА

Приказом

Отдела образования и воспитания

Администрации МО « Николаевский район»

От\_\_08.04.2021г\_\_\_№ \_\_229\_\_\_

**Дорожная карта**

**реализации проекта адресной методической помощи по поддержке общеобразовательных организаций**

**с низкими образовательными результатами**

**на территории МО «Николаевский район» в 2021 году.**

Настоящая «дорожная карта» разработана в целях повышения качества образования в образовательных организациях с низкими образовательными результатами обучающихся и реализации комплекса мер поддержки, которые направлены на выявление различных факторов, существенным образом влияющих на результаты обучения в образовательных организациях МО «Николаевский район».

Мероприятия «дорожной карты» призваны помочь обеспечению успешного усвоения базового уровня образования обучающихся, имеющих низкую учебную мотивацию; укреплению взаимодействия школы и родителей, а также роста числа родителей, активно участвующих в образовательных и социальных инициативах школы.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Дата** | **Мероприятие** | **Ответственный** | **Описание** | **Отметка об исполнении** |
| **Оценка качества образования и организация учёта школ с низкими образовательными результатами** | | | | |
| Сентябрь- октябрь 2021г | Анализ результатов проведения  итоговой аттестации выпускников 9 и 11 классов по обязательным предметам. | |  | | --- | | Отдел образования и воспитания  МО «Николаевский район» | | Проведение анализа результатов итоговой аттестации выпускников общеобразовательных организаций Николаевского района, выстраивание мониторинговых данных в сравнении с результатами за 3 гола |  |
| Сентябрь- октябрь 2021г | Проведение статистического анализа итогов организации и проведения ВПР. | Отдел образования и воспитания  МО «Николаевский район» | Проведение анализа ВПР обучающихся общеобразовательных организаций Николаевского района, выстраивание мониторинговых данных в сравнении с результатами за 3 гола |  |
| Сентябрь- октябрь 2021г | Проведение статистического анализа итогов организации и проведения муниципальных оценочных процедур. | Отдел образования и воспитания  МО «Николаевский район» | Сравнительный анализ ВПР, ГИА |  |
| **Меры по повышению качества преподавания учебных предметов** | | | | |
| Март, в течении года | Разработка и сопровождение «дорожных карт» школ, показывающих стабильно низкие результаты и работающих в социально сложных условиях. | Администрация общеобразовательных  организаций Николаевского района, органы местного самоуправления МО «Николаевский район» | Разработка и сопровождение «дорожных карт» школ, показывающих стабильно низкие результаты и работающих в социально сложных условиях. |  |
| Май, декабрь. | Организация мониторинга результативности «дорожных карт» школ по улучшению результатов обучения | Отдел образования и воспитания  МО «Николаевский район» | Осуществление контроля за результатами образовательной деятельности школ по улучшению результатов обучения с низкими образовательными результатами |  |
| Июнь- июль | Организация работы с обучающимися, не получившими аттестат об основном общем образовании, о среднем общем образовании. Проведение консультаций с обучающимися, не получившими аттестат об основном общем образовании, о среднем общем образовании. | Администрация общеобразовательных  организаций Николаевского района, органы местного самоуправления МО «Николаевский район» | Формирование индивидуальных планов работы с обучающимися, не получившими аттестат об основном общем образовании, о среднем общем образовании, консультирование |  |
| В течении учебного года | Разработка индивидуальных планов работы с обучающимися, имеющими затруднения в освоении общеобразовательных программ. по обеспечению успешного усвоения базового уровня образования обучающихся, имеющих низкую учебную мотивацию | Администрация общеобразовательных  организаций Николаевского района | Формирование индивидуальных планов работы с обучающимися, имеющими затруднения в освоении общеобразовательных программ. |  |
| В течении учебного года | Индивидуальные и групповые консультации для родителей и детей, испытывающих затруднения в освоении общеобразовательных программ.  Вебинар «Укрепление взаимодействия школы и родителей» (обмен опытом родителей, активно участвующих в образовательных и социальных инициативах школы). | Администрация общеобразовательных  организаций Николаевского района, органы местного самоуправления МО «Николаевский район» | Утверждение расписания консультаций, организация консультирования в различных формах, в том числе и дистанционной |  |
| **Организационное обеспечение реализации « дорожной карты»** | | | | |
| Март | Создание рабочей группы по координации работы по поддержке и консультационно- методическому сопровождению ШНОР | Отдел образования и воспитания  МО «Николаевский район» | Утверждение состава рабочей группы по координации работы по поддержке и консультационно- методическому сопровождению ШНОР |  |
| В течении учебного года | Включение в муниципальные программы развития образования мероприятий по обеспечению ресурсного обеспечения и повышению качества образования в ШНОР. | органы местного самоуправления МО «Николаевский район»  Отдел образования и воспитания  МО «Николаевский район» | Мероприятия по обеспечению ресурсного обеспечения и повышению качества образования в ШНОР |  |
| В течении учебного года | Заседание методических объединений и ассоциаций учителей- предметников по вопросам изучения и использования документов, определяющих содержание  КИМ по общеобразовательным предметам.. | Отдел образования и воспитания  МО «Николаевский район», руководители РМО | Изучение вопросов содержание  КИМ по общеобразовательным предметам |  |
| В течении учебного года | Предметно- обучающий семинар для учителей – предметников по подготовке обучающихся к ГИА.  (Круглый стол, дискуссия, мастер-класс) | Отдел образования и воспитания  МО «Николаевский район», руководители РМО | Семинар для учителей – предметников по подготовке обучающихся к ГИА. |  |
| **Повышение квалификации руководителей и педагогических работников образовательных организаций с ШНОР** | | | | |
| В течении учебного года | Прохождение курсов повышения квалификации педагогических работников и руководителей образовательных организаций | Отдел образования и воспитания  МО «Николаевский район», образовательные организации | Программа повышения квалификации педагогов по отдельным предметам . |  |
| В течении учебного года | Проведение семинара-практикума по лучшим практикам наставничества в рамках взаимоотношений ШНОР | Отдел образования и воспитания  МО «Николаевский район» |  |  |
| В течении учебного года | Организация стажировочных площадок для учителей- предметников на базе ШНОР. | Отдел образования и воспитания  МО «Николаевский район», руководители РМО | Выездные стажировочные площадки на базе ШНОР |  |