Приложение к приказу

Отдела образования

№\_\_\_ от\_09.09.2019\_

**КОМПЛЕКСНЫЙ ПЛАН-ГРАФИК**

**(Дорожная карта)**

**подготовки и проведения государственной итоговой аттестации, по образовательным программам основного общего и среднего общего образования**

**на территории МО «Николаевский район» в 2020 году**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № | Мероприятия | Сроки проведения | Ответственные исполнители |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| **1 Анализ проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего (далее ГИА -9) и среднего общего образования ( ГИА -11)** ( далее вместе – ГИА) **на территории Николаевского района в 2019году** | | | |
| 1.1. | Проведение статистического анализа итогов организации в проведении ГИА -9 и ГИА-11 на территории Николаевского района в 2019 году | До 1 октября 2019 года | Отдел образования муниципального образования  « Николаевский район» |
| 1.2. | Размещение на сайте Отдела образования аналитических материалов по итогам проведения ГИА -9 и ГАИ-11. | До 5 октября 2019г | Отдел образования |
| 1.3. | Обсуждение на совещании руководителей МОО вопроса « Итоги ГИА -2019 | Август- сентябрь 2019г | Отдел образования |
| 1.4. | Участие в видеоконференции расширенного заседания Государственной экзаменационной комиссии: основные итоги ГИА-9 и ГИА -11 в 2019 году, пути совершенствования региональной модели организации и проведения ГИА-9 и ГИА-11 в 2020 году | Сентябрь 2019 | ОГАУ « ИРО»  Отдел образования |
| 1.5. | Принять участие в коллегии Министерства образования и науки Ульяновской области по теме: « Итоги ГИА-2019 как инструмент развития региональной системы общего образования» | Октябрь 2019 года | МО и Н УО  Отдел образования |
| **2. Меры по повышению качества преподавания учебных предметов** | | | |
| **2.1. Комплекс мер, направленных на создание условий для получения качественного общего образования в образовательных организациях со стабильно низкими образовательными результатами** | | | |
| 2.1.1. | Организация и проведение заседаний методических объединений учителей-предметников общеобразовательных организаций со стабильно низкими результатами по вопросам изучения и использования документов, определяющих содержание контрольно-измерительных материалов по учебным предметам, в том числе демонстративных версий 2018 года, критериев оценивания экзаменационных работ, рассмотрения нормативных правовых актов, регламентирующих порядок проведения ГИА. | Октябрь-апрель  2019/2020 учебный год | Отдел образования, общеобразовательные организации |
| 2.1.2 | Организация и проведение индивидуально-групповых занятий для педагогических работников из числа педагогических работников общеобразовательных организаций со стабильно низкими образовательными результатами | Октябрь- апрель 2019/2020 гг | Отдел образования  Общеобразовательные организации |
| 2.1.3. | Участие в проведении Единого методического дня ОГАУ « ИРО» по вопросам подготовки обучающихся к ГИА на базе общеобразовательных организаций со стабильно низкими образовательными результатами | Октябрь 2019- март 2020 года (1 раз в месяц) | ОГАУ « ИРО» |
| 2.1.4. | Организация стажировок учителей-предметников общеобразовательных организаций со стабильно низкими образовательными результатами по вопросам подготовки к ГИА на базе общеобразовательных организаций с лучшими результатами ГИА | сентябрь 2019-март 2020 года | Отдел образования  Общеобразовательные организации |
| 2.1.5. | Реализация программ индивидуально-групповых занятий для обучающихся  ( с низкой учебной мотивацией, с высоким уровнем учебных достижений, одарёнными детьми) по изучению отдельных предметов и подготовке к ГИА | август 2019-апрель 2020 года | Общеобразовательные организации |
| 2.1.6. | Участие в курсах повышения квалификации, стажировках для учителей- предметников по заявкам ОО, имеющих стабильно низакие образовательные результаты по соответствующим предметам | Октябрь – декабрь 2019 года | ФГБОУ ВО « УлГПУ им.И.Н.Ульянова» |
| **2.2.** | **Комплекс мер, направленных на формирование системы работы с образовательными организациями по повышению качества общего образования** | | |
| 2.2.1. | Организация работы с обучающимися, завершившими обучение без аттестата об основном общем или среднем общем образовании: подготовка обучающихся, завершивших обучение по образовательным программам основного общего и среднего общего образования без аттестата, к повторной сдаче экзамена в дополнительные  ( сентябрьские) сроки | Август- сентябрь 2019 года | Министерство образования и науки Ульяновской области,  Отдел образования  Общеобразовательные организации |
| 2.2.2. | Формирование и реализация индивидуальных планов работы с обучающимися, завершившими обучение без аттестатов об основном общем образовании | До 21 сентября 2019года | Общеобразовательные организации |
| 2.2.3. | Формирование и контроль деятельности за реализацией плана работы с обучающимися, завершившими обучение без аттестатов об основном общем образовании | До 21 сентября 2019 года | Министерство образования и науки Ульяновской области (МО и Н УО)  Отдел образования  Общеобразовательные организации |
| 2.2.4. | Проведение консультирования обучающихся, завершивших обучение без аттестатов об основном общем образовании, по учебным предметам | До 21 сентября 2019 года | Общеобразовательные организации |
| 2.2.5 | Организация работы муниципальных факультетов в помощь учителям –предметникам по подготовке обучающихся к ГИА | Август 2019 – апрель 2020 года | Министерство образования и науки Ульяновской области (МО и Н УО)  Отдел образования  Общеобразовательные организации |
| 2.2.6 | Актуализация программ повышения квалификации для педагогических работников по отдельным учебным предметам с учётом итогов ГИА в 2019 году | Сентябрь 2019 года | Факультет дополнительного образования ФГБОУ ВО УлГПУ |
| 2.2.7 | Курсовая подготовка учителей-предметников по вопросам подготовки обучающихся к ГИА | В течение года в соответствии с планом –графиком курсовых мероприятий | Факультет дополнительного образования ФГБОУ ВО УлГПУ |
| 2.2.8. | Организация обучения учителей русского языка и литературы по вопросам подготовки обучающихся к написанию итогового сочинения | Октябрь-декабрь 2019 года | Факультет дополнительного образования ФГБОУ ВО  УлГПУ |
| 2.2.9 | Участие в стажировках педагогических работников по вопросам подготовки к ГИА на базе ОО с лучшими результатами ГИА | Сентябрь 2019 - март 2020 года | Факультет дополнительного образования ФГБОУ ВО  УлГПУ |
| 2.2.10 | Диагностика учебных достижений по учебному предмету с целью ликвидации пробелов в освоении образовательных программ основного общего и среднего общего образования обучающимися выпускниых классов | ноября 2019 года – март 2020 года | ОГАУ « ИРО»  Отдел образования  Образовательные организации |
| 2.2.11. | Организация и проведение тренировочно-диагностического тестирования (далее ТДТ) обучающихся выпускных классов | ноябрь 2019 года - март 2020 года | ОГАУ « ИРО»  Отдел образования  Образовательные организации |
| 2.2.12 | Анализ результатов участия обучающихся выпускных классов в ТДТ по каждому учебному предмету | Ноябрь 2019 года –март 2020 года | ОГАУ « ИРО»  Образовательные организации |
| 2.2.13 | Участие образовательных организациях в режиме видеоконференции индивидуального и группового консультирования участников ТДТ и учителей-предметников по итогам проведения ТДТ по учебному предмету | Ноябрь 2019 года –март 2020 года | ОГАУ « ИРО»  Председатели предметных комиссий  Образовательные организации |
| 2.2.14 | Участие в вебинарах по наиболее трудным вопросам кодификатора содержания по отдельным учебным предметам | Октябрь 2019 года –март 2020 года | ОГАУ « ИРО»  Ассоциация учителей-предметников |
| **3. Нормативное правовое обеспечение ГИА** | | | |
| 3.1. | Формирование региональной нормативной правовой базы в соответствии с федеральными нормативными правовыми документами , регламентирующими порядок проведения ГИА в 2020 году | В течение 2019-2020 учебного года | Отдел образования, ОО  ОГАУ « ИРО» |
| 3.2 | Издание нормативных правовых актов об организации и проведении ГИА на территории МО « Николаевский район в 2020 году» | В течение  2019/ 2020 учебного года | Министерство образования и науки Ульяновской области (МО и Н УО)  Отдел образования  Общеобразовательные организации  ОГАУ « ИРО» |
| 3.2.1 | Подготовка Постановления Администрации МО  « Николаевский район»  « Об организации и проведения единого государственного экзамена в Николаевском районе в 2020г» | декабрь – январь | Отдел образования |
| 3.2.2. | Приказ « Об утверждении Комплексного плана- графика подготовки и проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования на территории Николаевского района | Сентябрь 2019 | Отдел образования  Общеобразовательные организации |
| 3.2.3. | Об определении мест регистрации участников единого государственного экзамена в 2020 году и итогового сочинения (изложения) на территории Николаевского района | Ноябрь 2019г | Отдел образования  Общеобразовательные организации |
| 3.2.4. | Приказ « Об организации и проведения итогового сочинения (изложения) на территории Николаевского района в 2019/2020 учебном году» | Ноябрь 2019 | Отдел образования  Общеобразовательные организации |
| 3.2.5. | Приказ ОО « Об утверждении организационно-территориальной схемы проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования на территории Николаевского района в 2019 года» | Декабрь 2019 года | Отдел образования |
| 3.2.6 | О подготовке обучающихся, имеющих или претендующих на получение статуса лица с ограниченной возможностью здоровья, к участию в ГИА 2020 | Декабрь 2019 | Отдел образования  Общеобразовательные организации |
| 3.2.7. | Приказ ОО « Об утверждении организационно-территориальной схемы проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования на территории Николаевского района в 2020 года» | Декабрь 2019 года | Отдел образования |
| 3.2.8. | Об утверждении порядка проведения итогового собеседования по русскому языку в 2019/2020 учебном году | Ноябрь 2019года | Отдел образования, ОО  ОГАУ « ИРО» |
| 3.2.9. | Об организации и проведении государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования для лиц с ограниченными возможностями здоровья , детей-инвалидов, и инвалидов на территории Николаевского района в 2020 году | Февраль 2020 года | Отдел образования  Общеобразовательные организации |
| 3.2.10 | Об утверждении сети пунктов проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования на территории Николаевского района в 2020 года» | Февраль 2020 года | Отдел образования |
| 3.2.11 | Об утверждении единого муниципального расписания государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования на территории Николаевского района | Март 2019г | Отдел образования  Общеобразовательные организации |
| 3.2.12 | Об организации общественного наблюдения при проведении государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования и среднего общего образования на территории Николаевкого района в 2020 году | Февраль 2020 года | ОГАУ « ИРО» |
| 3.2.10. | О проведении пробных экзаменов государственно итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования на территории Николаевского района | Март 2020г | Отдел образования  Общеобразовательные организации |
| 3.2.11. | Об информировании работников, привлекаемых к организации и проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования на территории Николаевского района | Апрель 2020 | Отдел образования  Общеобразовательные организации |
| 3.2.12. | Об утверждении состава работников, участвующих в организации и проведении государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в пункте проведения экзамена в 2020 году | Апрель- май 2020 | Отдел образования  Общеобразовательные организации |
| 2.2.13 | О порядке приёма заявлений обучающихся на участие в ГИА в 2020 году | Октябрь 2019 года | Отдел образования  Образовательные организации |
| 2.2.14 | О порядке формирования предложений в состав руководителей, организаторов, технических специалистов пунктов проведения ГИА, ассистенто, оказывающих техническую помощь участникам ГИА с ограниченными возможностями здоровья | Ноябрь 2019 г | ОГАУ « ИРО»  Отдел образования  Образовательные организации |
| 2.2.15 | Об организации оперативного информирования участников ГИА о результатах ГИА | Июнь 2020 | Отдел образования |
| **4. Обеспечение лиц, привлекаемых к организации и проведению ГИА** | | | |
| 4.1 | Принимать участие в обучении муниципальных координаторов ГИА и муниципальных операторов, обеспечивающих формирование и ведение региональной информационной системы обеспечения проведения ГИА, в том числе с применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий | 1 раз в месяц  ( третья пятница месяца) | ОГАУ « ИРО»  Отдел образвоания |
| 4.2 | Принимать участие в постоянно действующего практико-ориентированного проблемного семинара для руководителей, специалистов Отдела образования, руководителей образовательных организаций « Управление качеством общего образования» | 1 раз в месяц  ( четвёртая пятница месяца) | ОГАУ « ИРО» |
| 4.3 | Принять участие в работе web- тренинга для школьных психологов с привлечением специалистов Центра оказания психологической помощи « Росток» | Сентябрь 2019 года – май 2020 года | ОГАУ « ИРО»  ППМС « Росток» (по согласованию) |
| 4.5. | Участие в обучении с последующим тестированием:  -членов (уполномоченных представителей) ГЭК;  -руководителей ППЭ  -организаторов ППЭ  - технических специалистов ППЭ  -ассистентов для участников ГИА с ограниченными возможностями здоровья;  Членов конфликтных комиссий | Февраль- май 2020 года | ОГАУ « ИРО»  Отдел образования  Образовательные организации |
| 4.6 | Обучение лиц, привлекаемых к сканированию и верификации бланков с ответами участников ГИА в основные сроки проведения экзаменов | Апрель – май 2020 года | ОГАУ « ИРО» |
| 4.7. | Принимать участие в обучении граждан, заявившихся на аккредитацию в качестве общественных наблюдателей процедур организации и проведения ГИА | Май 2020г | ОГАУ « ИРО»  Отдел образования |
| 4.8. | Участие на « Круглом столе» общественных наблюдателей по обсуждению вопросов обеспечения общественного контроля исполнения установленного Порядка проведения ГИА в ППЭ | Май 2019 года | ОГАУ « ИРО» |
| **5. Организационное сопровождение ГИА-9 и ГИА -11** | | | |
| **5.1. Формирование региональной организационно-территориальной схемы проведения ГИА в 2020 году** | | | |
| 5.1.1. | Возобновление работы муниципальных координаторов ГИА, муниципальных операторов, участвующих в формировании и ведении РИС | До 20 октября 2019г | ОГАУ «ИРО»  Отдел образования, |
| 5.1.2. | Формирование состава лиц, ответственных за подготовку и проведение ГИА из числа работников ОО | До 20 октября 2019г | ОГАУ « ИРО»  Отдел образования,  ОО |
| 5.1.3 | Определение организационно-технологической схемы проведения итогового сочинения (изложения) | До 01 ноября 2019 года | ОГАУ « ИРО»  Отдел образования,  ОО |
| 5.1.4 | Определение мест регистрации участников ЕГЭ на территории МО  « Николаевский район» | До 1 ноября 2019г | ОГАУ « ИРО»  Отдел образования,  ОО |
| 5.1.5. | Сбор предварительной информации о планируемом количестве участников ГИА -9, ГИА -11 в 2019 году из числа:  - выпускников текущего учебного года;  - обучающихся, выпускников ПОО;  - выпускников прошлых лет;  - лиц, не прошедших ГИА в 2017 году  - лиц с ограниченными возможностями здоровья, инвалидов и детей – инвалидов;  - лиц, отбывающих наказание в виде лишения свободы в исправительных учреждениях уголовно-исполнительной системы | До 1 ноября 2019г | ОГАУ « ИРО»  Отдел образования,  ОО |
| 5.1.6. | Сбор и внесение в РИС сведений о количестве участников ГИА -9, ГИА -11 в 2019 году из числа:  - выпускников текущего учебного года;  - обучающихся, выпускников ПОО;  - выпускников прошлых лет;  - лиц, не прошедших ГИА в 2018 году  - лиц с ограниченными возможностями здоровья, инвалидов и детей – инвалидов;  - лиц, отбывающих наказание в виде лишения свободы в исправительных учреждениях уголовно-исполнительной системы | До 1 ноября 2019г | ОГАУ « ИРО»  Отдел образования,  ОО |
| 5.1.7. | Сбор и внесение в РИС сведений о:  - членов Государственной экзаменационной комиссии, привлекаемых к проведению ГИА, которым предлагается выдача цифровых электронных подписей; выпускниках ОО текущего учебного года;  - об участниках итогового сочинения (изложения) и их распределения по ППЭ  - отнесении участников проведения итогового сочинения( изложения), ГИА к категории лиц, получающих среднее общее образования в рамках освоения образовательных программ среднего профессионального образования, в том числе интегрированных с основными образовательными программами основного общего и среднего общего образования  - отнесение участников ГИА к категории лиц, обучающихся по образовательным программам основного общего и среднего общего образования, изучающих родной язык из числа языков народов российской Федерации и литературу народов России на родном языке из числа языков народов Российской Федерации и выбравших экзамен по родному языку и литературе для прохождения ГИА  - участниках ГИА всех категорий с указанием перечня учебных предметов, выбранных для прохождения ГИА-11, форме прохождения ГИА -11;  - отнесение участника итогового сочинения (изложения) к категории лиц с ограниченными возможностями здоровья  - отнесение участника ГИА к категории лиц с ограниченными возможностями здоровья  - работниках ППЭ, членах государственной экзаменационной комиссии, которым не предполагается выдача электронно-цифровых подписей  - общественных наблюдателях  -допуске к ГИА  - членах предметных комиссий  - распределения участников ГИА и работников по ППЭ  - результатах обработки итогового сочинения (изложения)  - результатах обработки экзаменационных работ  Отсканированных образцах бланков участников ГИА  - поданных участниками ГИА апелляциях  - результатах рассмотрения апелляций | До 20 ноября 2019г  До 20 ноября 2019 года  До 05 февраля 2019 года  20 ноября 2019  За две недели до начала этапа ГИА  В соответствии с утверждённым графиком  За 1 день до экзамена  В течение 2 календарных дней после утверждения ГЭК  За 2 недели до начала этапа ГИА  Не позднее 12 календарных дней после проведения  В соответствии с утвержденным графиком  В течение 2 календарных дней после утверждения ГЭК  В течение суток со дня подачи  Не позднее 2 календарных дней после принятия решения конфликтной комиссией | ОГАУ « ИРО»  Отдел образования,  ОО |
| 5.1.8. | Формирование и утверждение в установленном порядке внесение сведений в РИС по:  -списку ППЭ  -аудиториям ППЭ | До 01 декабря 2019года | ОГАУ « ИРО»  Отдел образования |
| 5.1.9 | Формирование в установленном порядке списочный состав лиц, привлекаемых к проведению ГИА в качестве:  - членов (уполномоченных) представителей ГЭК  -руководителей ППЭ  - организаторов ППЭ  - ассистентов для оказания технической помощи участникам ГИА из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья, инвалидов, детей-инвалидов  - членов предметной комиссии  - членов конфликтной комиссии | До 30 декабря 2019г | ОГАУ « ИРО»  Отдел образования  ОО |
| 5.1.10. | Разработка, согласование и утверждение транспортных схем доставки участников ГИА-9, ГИА -11, и маршрутных листов доставки членов (уполномоченных представителей) ГЭК в региональный центр обработки информации, в ППЭ и обратно | Февраль -апрель 2020г | ОГАУ « ИРО»  Отдел образования  ОО |
| 5.1.11 | Проведение пробных экзаменов по математике  - для выпускников 9 классов  - для выпускников 11 классов и участников ЕГЭ в основные сроки | Апрель –май 2020 года | ОГАУ « ИРО»  Отдел образования  ОО |
| 5.1.12 | Проведение проверки готовности ППЭ | В соответствии с утверждёнными сроками | ОГАУ « ИРО»  Отдел образования |
| 5.1.13. | Обеспечение межведомственного взаимодействия с  - Ульяновским филиалом ОАО  « Ростелеком»;  - Министерством здравоохранения, семьи и социального развития Ульяновской области;  - ОАО «Ульяновскэнерго»  - УМВД России по Ульяновской области  - Управление ГИБДД УМВД по Ульяновской области | В течение 2019-2020 учебного года | ОГАУ « ИРО»  Отдел образования  ОО |
| 5.1.14. | Проведение работ по созданию условий в ППЭ для участников ГИА из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья, детей –инвалидов, инвалидов | В течение 2019-2020 учебного года | ОГАУ « ИРО»  Отдел образования |
| 5.1.15. | Проведение работ по техническому оснащению ППЭ | В течение 2019-2020 учебного года | ОГАУ « ИРО»  Отдел образования |
| 5.1.16 | Организация регистрации и аккредитации общественных наблюдателей | Не позднее чем за 3 дня до экзамена | ОГАУ « ИРО»  Отдел образования |
| 5.1.17 | Обеспечение работы прямой телефонной линии по вопросам организации и проведения ГИА | В течение 2019-2020 учебного года | ОГАУ « ИРО»  Отдел образования |
| **6. Мероприятия по информационному сопровождению ГИА** | | | |
| 6.1. | Обеспечение работы официального муниципального сайта по поддержке ГИА | В течение учебного года | Отдел образования |
| 6.2. | Организация и сопровождение работы прямой телефонной линии по вопросам ГИА | Сентябрь 2019 –август 2020 года |  |
| 6.3. | Принимать участие в web-тренингах для участников образовательного процесса (обучающихся выпускных классов их родителей (законных представителей)) с привлечением специалистов ППМС Центр « Росток» | 1 раз в месяц (четвертый четверг) | ОГАУ « ИРО»  Отдел образования  ОО |
| 6.4. | Принять участие и проведение консультационных часов для участников ГИА, их родителей (законных представителей), педагогов по вопросам порядка и особенностей проведения ГИА в 2020 году | 1 раз в месяц (третий четверг) | ОГАУ « ИРО»  Отдел образования  ОО |
| 6.5. | Организация изучения нормативных правовых документов и распорядительных актов, регламентирующих порядок организации и проведения ГИА, с различными категориями участников образовательного процесса | В течение учебного года | ОГАУ « ИРО»  Отдел образования |
| 6.6. | Оформление сменных информационных стендов, ведение сайтов ОО | Ноябрь 2019-  Май 2020 года | ОГАУ « ИРО»  Отдел образования  Общеобразовательные организации |
| 6.7. | Организация и проведение муниципальных и общешкольных родительских собраний по вопросам подготовки и участия в ГИА | Ноябрь 2019-  Апрель 2020года | Отдел образования  Общеобразовательные организации |
| 6.8. | Участие в он-лайн региональном родительском собрании родителей (законных представителей) выпускников 9, 11 классов | Ноябрь 2019г  Февраль ,  Апрель 2020 года | Отдел образования  Общеобразовательные организации |
| 6.9 | Участие в дистанционной Школе  « Онлайн –консультирование» выпускников ОО | Январь - февраль -апрель 2020г | ОГАУ « ИРО»  Отдел образования  Общеобразовательные организации |
| 6.10 | Взаимодействие с газетой « Наш край» | В течение учебного года | Отдел образования  Общеобразовательные организации |
| 6.12 | Участие в днях открытых дверей в ОГАУ « ИРО» с одновременным проведением « Круглых столов» и встреч с представителями органов управления образования муниципального и регионального уровней, ректорами и ответственными секретарями приёмных комиссий региональных вузов | Март –апрель 2020 года | ОГАУ « ИРО»  Отдел образования |
| 6.13 | Организация и проведение пробного единого государственного экзамена для родителей (законными представителями), представителей средств массовой информации | февраль 2020 года | ОГАУ « ИРО»  Отдел образования  Общеобразовательные организации |
| **7 Контрольная деятельность за организацией и поведением ГИА** | | | |
| 7.1. | Организация проведение выборочной проверки деятельности ОО по организации подготовки к ГИА  ( анализ планов « дорожных карт) по подготовке и проведению ГИА в 2020 году» | В течение учебного года | Отдел образования |
| 7.2. | Анализ результатов входного тестирования обучающихся выпускных классов по обязательным учебным предметам с целью выработки программ подготовки к ГИА в 2019-2020 учебном году | Октябрь 2019года | Отдел образования  Общеобразовательные организации |
| 7.3 | Проведение анкетирования выпускников 9,11 классов, на предмет выявления мотивов для выбора предметов для сдачи экзаменов в форме ЕГЭ , ОГЭ о ГВЭ | Октябрь- ноябрь 2019года | Отдел образования  Общеобразовательные организации |
| 7.4 | Проведение совещания по вопросу организации и обеспечения внутришкольного контроля | Октябрь 2019 | Отдел образования  Общеобразовательные организации |
| 7.5 | Изучение общественного мнения о направлениях совершенствования порядка проведения ГИА -9, ГИА -11 с использованием дистанционных форм опроса выпускников ОО, их родителей (законных представителей), учителей, руководителей ОО УО | Декабрь 2019 | Отдел образования  Общеобразовательные организации |
| 7.6 | Организация работы ОО по контролю наличия паспортов у выпускников 9,11 классов | До 1 февраля 2020г | ОГАУ « ИРО»  Отдел образования  Общеобразовательные организации |
| 7.7. | Собеседование с руководителями ОУО МО УО по вопросу определения уровня готовности к проведению ГИА | Март 2020года | Отдел образования  Общеобразовательные организации |
| 7.8 | Проведение готовности ППЭ к ГИА | За 2 недели до экзамена | ОГАУ « ИРО»  Отдел образования |
| 7.9 | Принять участие в онлайн-совещании: публичные отчёты о готовности ППЭ к основным срокам проведения ГИА | Апрель 2020г | ОГАУ « ИРО»  Отдел образования |
| 7.12 | Организация и обеспечение соблюдения установленного порядка проведения ГИА-9, ГИА-11 в ППЭ | В день проведения экзамена | ОГАУ « ЦОИ и МО»  Отдел образования |
| **8. Информационное сопровождение ВПР и НИКО** | | | |
| 8.1. | Своевременное размещение и обновление на официальных сайтах инфрмации по вопросам проведения ВПР и НИКО. Оформление информационных стендов по вопросам ВПР и НИКО | В течение учебного года | Отдел образования  Общеобразовательные организации |
| 8.2 | Информационно – разъяснительная работа со всеми участниками образовательных отношений по процедуре проведения ВПР и НИКО, системе оценивания, информационно-разъяснительная работа с родителями (законными представителями) обучающихся классов, в которых проводится мониторинг качества подготовки по соответствующим учебным предметам | В течение учебного года | Отдел образования  Общеобразовательные организации |
| 8.3 | Организация и проведение совещаний с руководителями образовательных организаций по вопросу организации участия обучающихся в ВПР и НИКО | В течение учебного года | Отдел образования  Общеобразовательные организации |
| **9. Нормативно-правовое, инструктивно-методическое сопровождение ВПР и НИКО** | | | |
| 9.1. | Подготовка и утверждение на уровне Отдела образования, образовательной оргнизации плана мероприятий (дорожной карты) по подготовке и проведению ВПР и НИКО | В соответствии с графиком проведения ВПР и НИКО | Отдел образования  Общеобразовательные организации |
| 9.2. | Издание приказов об организации и проведении ВПР и НИКО | В соответствии с графиком проведения ВПР и НИКО | Отдел образования  Общеобразовательные организации |
| 9.3. | Издание приказов о составах , назначению муниципальных и школьных координаторов, организаторов в аудитории, общественных наблюдателей проведения ВПР и НИКО по соответствующим учебным предметам | В соответствии с графиком проведения ВПР и НИКО | Отдел образования  Общеобразовательные организации |
| 9.4 | Выявление « группы риска», создание индивидуальных образовательных маршрутов с учётом диффиринционного подхода к обучению школьников, испытывающих затруднения в обучении, и для одарённых детей | В соответствии с графиком проведения ВПР и НИКО | Общеобразовательные организации |
| **10 Организационно – технологическое обеспечение ВПР и НИКО** | | | |
| 10.1 | Обеспечение своевременного внесения сведений для формирования и ведения информационной системы проведения ВПР и НИКО | В соответствии с графиком проведения ВПР и НИКО | Отдел образования  Общеобразовательные организации |
| 10.2 | Обеспечение своевременной регистрации на официальном интернет-портале ВПР и НИКО | В соответствии с графиком проведения ВПР и НИКО | Отдел образования  Общеобразовательные организации |
| 10.3 | Обеспечение своевременной заявки на участие в ВПР и НИКО по соответствующему учебному предмету через официальный интернет-портал ВПР и НИКО | В соответствии с графиком проведения ВПР и НИКО | Отдел образования  Общеобразовательные организации |
| 10.4 | Организация и проведение ВПР и НИКО | В соответствии с графиком проведения ВПР и НИКО | Отдел образования  Общеобразовательные организации |
| 10.5 | Получение результатов ВПР и НИКО по соответствующеме учебному предмету через официальный интернет-портал | В соответствии с графиком проведения ВПР и НИКО | Отдел образования  Общеобразовательные организации |
| **11. Мероприятия по нормативно-правовому, инструктивно-методическому и организационно-технологическому обеспечению проведения тренирповочно- диагностического тестировнаия обучающихся выпускных классов** | | | |
| 11.1 | Информациооно-разъяснительная работа со всеми участниками образоватеьных отношений по процедуре проведения ТДТ обучающихся выпускных классов, структуре и содержанию КИМ, сроком обработки и проверки работ участников ТДТ системы оценивания | В течение 2019/2020 учебного года | Отдел образования  Общеобразовательные организации |
| 11.2. | Своевременное формирование и направление в ОГАУ «ИРО» заявки на метериалы для проведения ТДТ | До 1 ноября 2019 | Отдел образования  Общеобразовательные организации |
| 11.3 | Организация и проведение ТДТ обучающихся выпускных классов | 20 ноября 2019 по 30 марта 2020 года | Отдел образования  Общеобразовательные организации |
| 11.4 | Анализ результатов участия обучающихся выпускных классов в ТДТ по каждому учебному предмету | Ноябрь 2019, март 2020года | Отдел образования  Общеобразовательные организации |
| 11.5 | Принимать участие в режиме видеоконференции консультирования участников ТДТ и учителей предметников по итогам проведения ТДТ по каждому учебному предмету | Ноябрь 2019- март 2020 | Отдел образования  Общеобразовательные организации |